## Hoja 1
|  | Actividades | Dependencias | Duración
| A | Registro de usuarios | K | 5
| B | Login | A | 5
| C | Buscar productos | D
| D | Crear publicaciones | K,B | 20
| E | Comprar producto | D | 4
| F | Eliminar publicación | D | 2
| G | Editar publicación | D | 8
| H | Comentar publicaciones | D | 4
| I | Ver productos en lista | D | 14
| J | Notificaciones | E, H | 15
1 | K | Navegar entre páginas |  | 5
| L | Filtrar publicaciones | D | 26
| M | Eliminar publicacion (adm) | D | 2
| N | Suspender cuenta (adm) | S | 2
| Ñ | Eliminar cuenta (adm) | S | 2
| O | Crear categorías (adm) | P | 2
| P | Navegar entre formularios (adm) |  | 2
| R | Listar publicaciones (adm) | D,P | 6
| S | Registro de usuarios (adm) | P | 5
| T | Login (adm) | S,P | 5